## Roadmap
Phase # | Category | Task | Description | Done? | Time estimate | Strategy | Color codes
1 | Core | Fetch brandconfig from pinot base not json | Fetch brand and brand meta from pinot, not a locally hosted json file | TRUE |  |  | Blocker
1 | Authentication | Finalize email verification UX | Improve flow, fix remaining auth provider issues | TRUE | 4-6 weeks | Aalto 1: MVP:n julkaisu, kassavirta käyntiin | Major
1 | Authentication | Finalize email verification UX | Show "EMAIL CONFIRMED" after user's email is confirmed | TRUE |  |  | Minor
1 | Authentication | Finalize employer onboarding UX | Improve clarity and ensure all required fields validate correctly. Fix OnboardingGuard by replacing it with BrandGuard | TRUE |  |  | Enhancement
1 | Authentication | Finalize candidate onboarding UX | Polish UI and ensure data persistence | FALSE
1 | Core | Gemini Flash / Lovable AI integration | Deploy Lovable AI or Gemini flash to the candidate skill process | FALSE
1 | Core | Logo Upload | Logo upload is working | TRUE
1 | Core | Fix CV upload | Debug Supabase storage or migrate to alternative storage provider | FALSE
1 | Core | Complete customer management translations | Final pass of i18n text | TRUE
1 | Core | Update navigation flow | Improve React Router structure and user guidance | TRUE
1 | Core | Improve direct customer search | Implement full-text search or fix existing query issues | TRUE
1 | Core | Finish Web/desktop checklist | Implement all missing items from checklist | FALSE
1 | Core | Finish Time tracking checklist | Implement missing logic for time logs, extras, summary | FALSE
1 | Core | Finish Mobile checklist | Implement missing flows on mobile UI | FALSE
1 | Security | Improve input validation | Strengthen all user-input validation rules | FALSE
1 | Security | Fix session handling | Prevent random logouts | FALSE
1 | Security | Implement Supabase data validation | File size limits, file type checks for logos and PDFs | TRUE
1 | Security | Configure DB firewall and access rules | Lock down public access, improve policies | FALSE
1 | Security | Set up backups and monitoring | Automated backups and basic infrastructure monitoring | FALSE
1 | Legal | Update terms of service | Polish content and ensure legal compliance | TRUE
1 | Legal | Update data processing agreement | Align with GDPR and service structure | FALSE
1 | Legal | Localize disclaimers | Translate and standardize disclaimers | FALSE
1 | Legal | Update privacy policy and cookie banner | Ensure compliance with EU requirements | FALSE
1 | Support | Implement contact automation | Create automatic support routing | FALSE
1 | Support | Finalize support page | Replace placeholder content | FALSE
1 | Support | Finalize About page | Add mission, content and translations | TRUE
1 | Analytics | Improve invoice analytics UX | Polish metrics display and filters | FALSE
2 | Stripe | Enable Stripe Checkout small transactions | Configure microtransaction-friendly pricing | FALSE | 1 week
2 | Stripe | Implement credits pricing UI | Update pricing page and logic | FALSE
2 | Stripe | Switch Stripe keys to production | Enable real payments | FALSE
2 | SEPA | Add automatic field population | Smart defaults based on region | FALSE
2 | SEPA | Standardize labels | Improve clarity of invoice fields | FALSE
2 | Edge Functions | Update integrations to production | Account deletion works, thoroughly test the rest of the edge functions. | TRUE
2 | Edge Functions | Update integrations to production | Move email, SMS, notifications to live env | FALSE
2 | Edge Functions | Test all edge functions | Ensure reliability and error handling | FALSE
2 | Edge Functions | Verify all environment variables | Confirm production keys and setup | FALSE
3 | Localization | Run full i18n review | Translate all components: en, fi, sv | FALSE | 1 week
3 | Localization | Update index.html metadata | Title, description, OpenGraph, language | TRUE
3 | Branding | Create logos | Design branding | FALSE
3 | Branding | Update sitemap | Improve SEO | FALSE
3 | Branding | Publish työkkäri.fi | Remove Coming Soon, link to production | FALSE
3 | Branding | Enable Google Analytics | Track user behavior | FALSE
MVP
1 | Authentication | Switch authentication to OAuth | Replace Supabase native auth with OAuth (Auth0/Clerk/Supabase OAuth)
4 | Admin | Create Superadmin view | Allows viewing all jobs and candidates |  | 3-5 weeks | Aalto 2: MMP:n julkaisu, erottautuminen kilpailijoista
4 | Admin | Implement matchmaking tool | Match candidates with jobs
4 | Admin | Add customer count analytics | Show total and growth
4 | Analytics | Hours per worker | Total hours across employers
4 | Analytics | Hours per employer | Hours produced for each employer
4 | Analytics | Customer satisfaction | Rating or NPS
4 | Analytics | Rating system | Worker↔Employer mutual rating
4 | Analytics | Cashflow analytics | Revenue inflows/outflows
4 | Analytics | Purchases per customer | Credit usage or purchases
4 | Payments | Implement post-paid billing | Only for verified customers
4 | Payments | Add automated credit decisions | Later: ML-based scoring
4 | AI | Implement Gemini Flash 2.5 invoice autofill | AI-powered invoice parsing
4 | AI | Implement AI matchmaking | Candidate-job auto matching
4 | AI | Implement Algolia + Gemini search | Global intelligent search
5 | Admin | Implement shift views with filters | All/Available/Assigned/Past shifts |  | 5-8 weeks
5 | Admin | Implement shift planning | Create and manage shift schedules
5 | Admin | Implement shift or package creation | Multi-shift bundles
5 | Admin | Implement messaging system | Employer↔Worker communication
5 | Admin | Improve dashboard | Better metrics and alerts
5 | Candidate | Extend profile | Add education, skills, permits, licenses
5 | Candidate | Enable job notifications | Push or email notifications
5 | Candidate | Implement job viewing | Browse all available shifts
5 | Candidate | Enable accepting/declining offers | Interaction with employer
5 | Time Tracking | Add calendar view | Select workdays visually
5 | Time Tracking | Implement Create time log flow | Choose job, enter hours
5 | Time Tracking | Add notes and comments | Additional info field
5 | Time Tracking | Add travel and extras input | Expense input
5 | Time Tracking | Implement summary view | Preview before submission
5 | Time Tracking | Add payroll period view | View pay periods
5 | Mobile | Add shift browsing to mobile | Extend mobile UI
5 | Mobile | Add shift acceptance to mobile | Interactive flow
5 | Mobile | Add announcements | Employer messages
5 | Mobile | Finalize profile management | Full edit capability
MMP

## MVP MMP ominaisuudet
| Kategoria | Ominaisuus | Kuvaus | Versio | Tehty? | Testattu tuotannossa?
MVP: Minimum Viable Product
| Autentikaatio ja käyttäjätilit | Rekisteröinti, sisään- ja uloskirjautuminen | Toimii | MVP | TRUE | FALSE
| Autentikaatio ja käyttäjätilit | Sähköpostivahvistaminen | Toimii, UX kesken, autentikaatiorajapinta täytyy vaihtaa | MVP | TRUE | FALSE
| Autentikaatio ja käyttäjätilit | Salasanan vaihto ja palautus | Toimii | MVP | TRUE | FALSE
| Autentikaatio ja käyttäjätilit | Onboarding: yhtiö | Toimii, UX kesken | MVP | TRUE | FALSE
| Autentikaatio ja käyttäjätilit | Onboarding: työnhakija | Toimii, UX kesken | MVP | TRUE | FALSE
| Perustoiminnot | Asiakasprofiili: työnantaja ja työnhakija | Toimii, UX kesken | MVP | TRUE | FALSE
| Perustoiminnot | Asiakashallinta | Toimii, käännökset kesken | MVP | TRUE | FALSE
| Perustoiminnot | Arkkitehtuuriflow ja navigaatio | UX:ssä paranneltavaa, päivitä react router | MVP | TRUE | FALSE
| Perustoiminnot | Laskuhallinta | Toimii, UX kesken | MVP | TRUE | FALSE
| Perustoiminnot | CV:n latausmahdollisuus pilveen | Lataukset ei tule läpi pilveen, debugaa tai vaihda toiseen storageen | MVP | FALSE | FALSE
| Markkinointi | Logo | Ei toimeksiannettu | MVP | TRUE | FALSE
| Tietoturva | Input-validaatio | Paranneltu input-validaatio kaikille käyttäjän syöttämille tiedoille | MVP | FALSE | FALSE
| Tietoturva | Sessionhallinta | Perus sessionhallinta: ei random uloskirjaamisia | MVP | FALSE | FALSE
| Tietoturva | Datavalidaatio | Supabasen asetukset: enimmäistiedostokoko, pdf-tiedoston tarkastaminen, logotiedoston tarkastaminen | MVP | FALSE | FALSE
| Asiakaspalvelu | Contakti-integraatio | Asiakaspalvelun automaatio | MVP | FALSE | FALSE
| Asiakaspalvelu | Tietoa meistä -sivu | Palvelukuvaus puuttuu | MVP | TRUE | FALSE
| Asiakaspalvelu | Tukisivu | Tuen toiminnan kuvaus puuttuu; paikkamerkkisisältöä | MVP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Analytiikka: laskujen määrä, lähteneet, suoritukset, maksamattomat, keskihinta. | Toimii, parantele UX:ää | MVP | TRUE | FALSE
| Perustoiminnot | Suorahaku | Toimii osittain | MVP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Web/desktop checklist | Perusominaisuudet toimii, viimeistele ominaisuudet, jotka on lueteltu Web/desktop-välilehdellä | MVP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Tuntikirjaus checklist | Perusominaisuudet toimii, viimeistele ominaisuudet, jotka on lueteltu Tuntikirjaus-välilehdellä | MVP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Mobiili checklist | Toiminnot Mobiili-välilehdeltä | MVP | FALSE | FALSE
| Laki | Käyttöehtosivu | Vaatii päivitystä | MVP | TRUE | FALSE
| Laki | Tietojenkäsittelysopimus | Vaatii päivitystä | MVP | TRUE | FALSE
| Laki | Huomautukset (disclaimers) | Vaatii lokalisaatiota | MVP | TRUE | FALSE
| Laki | Yksityisyydensuojasivu ja keksivaroitus | Vaatii päivitystä | MVP | FALSE | FALSE
| UX | Virheviestit ja -logit | Toimii osittain | MVP | TRUE | FALSE
| Maksuliikenne | Hinnoittelu-sivu | Vaatii päivitystä | MVP | FALSE | FALSE
| Maksuliikenne | Prepaid, subscription-tuotteet (Stripe) | Ei vielä luotu; onko yhtiöllä Stripe-tiliä? | MVP | FALSE | FALSE
| Maksuliikenne | SEPA-kuitin korjaukset | Korjaa laskun automaattinen luonti, input-validaatio, automaattinen täyttö, oletusverokannat, korkojen ja laskutustietueiden labelit. Ehdota verokohtelua perustuen yhtiön ja asiakkaan kotimaahan | MVP | FALSE | FALSE
MVP JULKAISUPROSESSI
| Tietoturva | Vaihda autentikaatiomenetelmä (OAuth) | Muutto pois Supabasen omasta | MVP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Vaihda Stripen sandbox-avaimet tuotantoavaimiin | Vastaanota oikeita maksuja | MVP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Päivitä muut integraatiot tuotantoversioihin ja testaa edge-funktiot, tarkista ympäristömuuttujat | Kaikki integraatiot (automaattisähköpostit, cloud-notifikaatiot, yms.) tuotantoon | MVP | FALSE | FALSE
| Tietoturva | Tietokannan ja palomuurin asetusten päivitys | Perus tietoturva kuntoon | MVP | FALSE | FALSE
| Tietoturva | Automaattiset varmuuskopiot ja perus ICT-valvonta | Ajasta automaattiset varmuuskopiot ja ICT-valvonta | MVP | FALSE | FALSE
| Lokalisaatio | Päivitä i18n-käännökset kaikkiin komponentteihin | Aja en.json, fi.json ja sv.json komponenteittain tekoälyn läpi; pyydä kielitaitoisia tarkistamaan käännökset | MVP | FALSE | FALSE
| Lokalisaatio | Päivitä index.html metadata-käännökset | Päivitä sivuston otsikko, kuvaus ja metadata | MVP | FALSE | FALSE
| Markkinointi | Päivitä Sitemap | Hakukoneoptimointi | MVP | FALSE | FALSE
| Markkinointi | Ohjaa tuotantoversio työkkäri.fi domainiin ja ota "Coming soon" näkymä pois | Palvelun julkaisu | MVP | FALSE | FALSE
| Markkinointi | Kytke Google Analytics sivustolle | Palvelun käyttäjien käyttäytymisen seuranta | MVP | FALSE | FALSE
MMP: Minimum Marketable Product
| Perustoiminnot | Superadmin-näkymä | Matchmaking-työkalu | MMP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Analytics: Asiakasmäärä, sen kehitys | Toimii osittain | MMP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Montako tuntia / hlö on tehnyt töitä ja montako työnantajaa. | Ei vielä tehty | MMP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Asiakastyytyväisyys palveluun | Ei vielä tehty | MMP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Voisiko tilaaja reitata työntekijän ja ja työntekijä tilaajan | Ei vielä tehty | MMP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Kassavirta | Ei vielä tehty | MMP | FALSE | FALSE
| Perustoiminnot | Ostojen määrä / asiakas | Ei vielä tehty | MMP | FALSE | FALSE
| Maksuliikenne | Post paid -hinnoittelu verifioiduille asiakkaille | Ei vielä tehty | MMP | FALSE | FALSE
| AI | Gemini Flash 2.5 | Gemini AI laskun automaattiseen täyttöön, matchmaking-työkaluun | MMP | FALSE | FALSE
| AI | Algolia / Gemini Flash 2.5 | AI globaaliin automaattihakuun | MMP | FALSE | FALSE

## Webdesktop
Verkkosovellus & hallintakäyttöliittymä | Tehty? | Testattu tuotannossa?
Työnantajan toimihenkilöille tarkoitettu käyttöliittymä, joka on ensisijaisesti suunniteltu desktop-käyttöön. Verkkosovelluksesta on myös mobiilioptimoitu käyttöliittymä.
● Kirjautuminen | TRUE | FALSE
● Työvuoronäkymät ja suodatukset | FALSE | FALSE
○ Kaikki, Avoimet, Täytetyt, Menneet (kun alkamisajankohta on mennyt) | FALSE | FALSE
● Työvuorojen suunnittelu | FALSE | FALSE
● Työvuoron- tai vuoropaketin luominen | FALSE | FALSE
● Työntekijöiden tietojen hallinnointi | TRUE | FALSE
● Viestit | FALSE | FALSE
● Dashboard | TRUE | FALSE
Käyttäjä lataa sovelluksen ja täyttää profiilin (koulutus, työkokemus, ammattitaito sekä kortit ja luvat) | FALSE | FALSE
2. Käyttäjä saa ilmoituksia, kun tarjolla on työkeikkoja | FALSE | FALSE
3. Avoimet työtarjoukset -näkymästä voi tarkastella kaikkia avoimia keikkoja (kesto, sisältö, jne) | FALSE | FALSE
4. Käyttäjä voi joko hyväksyä tai hylätä tarjouksen | FALSE | FALSE

## Tuntikirjaus
Tuntikirjaus | Tehty? | Testattu tuotannossa?
1. Käyttäjä siirtyy sovelluksessa kalenterinäkymään ja valitsee päivän, jolloin on ollut töissä | FALSE | FALSE
2. ”Luo tuntikirjaus” -nappia painamalla käyttäjä siirtyy seuraavalle sivulle, jossa valitsee kohteen alasvetovalikosta ja syöttää työaikansa | FALSE | FALSE
3. Käyttäjä voi lisätä kommentteihin lisätietoja | FALSE | FALSE
4. Seuraavalla sivulla käyttäjä voi lisätä työmatkat ja muut lisät, jonka jälkeen käyttäjä pääsee tarkastelemaan yhteenvetoa kirjauksesta | FALSE | FALSE

## Mobiili
Mobiilisovellus & työntekijät | Tehty? | Testattu tuotannossa?
Työntekijöiden mobiilisovellusnäkymästä löytyvät valmiina seuraavat toiminnallisuudet:
● Kirjautuminen | TRUE | FALSE
● Oma profiili | TRUE | FALSE
● Työtuntien kirjaus | TRUE | FALSE
● Palkkajakson tarkastelu | FALSE | FALSE
● Avoimien työvuorojen tarkastelu | FALSE | FALSE
● Työvuoron hyväksyntä | FALSE | FALSE
● Tiedotteet | FALSE | FALSE
Käyttöliittymän toiminnallisuudet näytetään käyttäjälle käyttäjäprofiilin perusteella | TRUE | FALSE

## Alkuperäinen vaatimuslista
Työkkärin toiminnallisuudet
Roolit
1 Admin
| 2 Yritys | Tehokkuutta, huipputekijöitä himoitsevat
| 3 Työnhakija | Parempipalkkaista, motivoivampaa, kiinnostavampaa, uudenlaista, eroon nykyisestä, uuden oppimista työtä etsivät esim.
Admin-perustoiminnot
Admin-datan muokkaus (alasvetovalikot: toimialat jne.)
Kaikkien tietojen haku, katselu, poisto (päivitys?)
| Työpaikkojen ja työnhakijoiden mätsäys | Aluksi manuaalinen, myöhemmin automatisoitava
Hakujen räätälöinti (hakukriteerit, hakutavat)
Yritysten perustoiminnot
Yrityksen profiilin lisäys, muokkaus ja poisto
Avoimien toimeksiantojen lisäys, muokkaus, ja poisto
Nopea ja helppokäyttöinen (ks. työnhakijoiden vaatimukset)
Työnhakijoiden perustoiminnot
| Oman profiilin lisäys, muokkaus ja poisto | Oma tahtotila, uuden oppiminen, swot, kyvykkyydet, myyntipuhe
Rekisteröityminen max 5 min.
Valintarivit esim. toimiala helppo ja kattava / näkymä. Sama työtehtävistä jne
| Mahdollisimman vähän kirjoitettavaa tai ladattavaa. Yksinkertainen, nopea, mukava | Toimiala(t), tehtävä(t), kokemus, erikoistuminen, koulutus, suositttelijat jne.
Kokemus pitää olla 0 – 10 = ”tuntuipa helpolta ja yksinkertaiselta”
Työn raportointi ja maksut (työnkulku)
Työraportit työntekijältä adminille → työnantajalle hyväksyttäväksi sopimuksen mukaan (välitys)
Hyväksyntä → lasku automaattisesti → suoritus → palkanmaksu automaattisesti kun työnantaja on maksanut → tyel ym. maksut automaattisesti viranomaisille
Rekry / suorahaku
Kriteerit mitä haetaan kuten työnhakija-kohdassa
Maksut sopimuksen mukaan.
Raportit/mittarit
Määrät – esim. tunnit, henkilöt, toimeksiannot, laskutus/as., asiakastyytyväisyys – pisteytys. Näitä on paljon, myöhemmin lisää.